## Tarefas
Data | Nº OS | Tipo | Endereço | Pavimento | Ligações (und) | Extensão (m) | Diâmetro (Ø) | Largura (m) | Largura da Vala (m) | Profundidade (m) | Espessura (m) | Material da Tubulação | Material da Vala | Data do registro | Observação | Apontador | Status
31/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Carmelita | Paralelo |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:54:58 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO
01/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Carmelita | Paralelo |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:54:17 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 24 | Paralelo |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 02/01/2026 14:22:54 | Equipe construiu 1 PV DN 0,60 E- 8+16 PV 128 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 78 | Paralelo |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 02/01/2026 14:16:20 | Equipe quebrou e consertou 1 ramal de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/12/2025 09:21:21 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Daniel Torres, (395) (347) | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 22/12/2025 16:43:01 | Está sendo disponibilizado,na testada dos imóveis uma ligação domiciliar de (,EG). Obs; N°347 não possui HD) (HD; A22HW0556551 n°395) | José Carlos | APROVADO
16/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Daniel Torres, (S/N se localiza entre o n° 358 e o 384).(N° 385).(N°337) | Paralelo | 4 | 9 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 22/12/2025 16:13:47 | Obs; Está sendo disponibilizado nas testada dos imóvel uma (LNE). HD;A22HW0429300 HD;A25LM0165856 imóvel S/N se encontra entre os n°354/384 (HD; A22HW0556551 n° 385) (N°337 Não possui HD) | José Carlos | APROVADO
15/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R;Daniel Torres, (305)(310 Loja.B)(310 Loja.01)(358) | Concreto | 4 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 11:55:12 | Obs; Foi disponível nas testada dos imóveis as ligações (LNE) HD;0429937 (n°305) HD;não identificado na Cx.abrigo (n°310 Loja B) HD; A24DM0573208 (n°310 Loja 01) HD;A22HW0311986 (n°;358) | José Carlos | APROVADO
09/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 24 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:43:34 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0429071 | José Carlos | APROVADO
11/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 363 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:18:20 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0315441 | José Carlos | APROVADO
12/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 12 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:01:45 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0428524 | José Carlos | APROVADO
10/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Elías José Ribeiro, 20 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 08:29:48 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0313772 | José Carlos | APROVADO
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | R; Elías José Ribeiro, 20 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 08:22:23 | . | José Carlos | REPROVADO
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Terra | 0 | 20 | 150 |  | 0.5 | 0.8 |  | PVC corrugado | Própria vala | 18/12/2025 20:04:23 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua dona carmelita, 1 | Paralelo |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Própria vala | 18/12/2025 20:02:39 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 1 | Paralelo | 0 | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 16/12/2025 18:47:56 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Terra |  | 6 | 150 |  | 0.3 | 0.8 |  | PVC corrugado | Própria vala | 16/12/2025 18:42:45 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 198 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.8 |  | PVC liso | Própria vala | 15/12/2025 14:06:53 | Ligação 1 Casa nr 198 HDY23LMO510548 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 15/12/2025 09:47:55 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 10/12/2025 16:38:57 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Concreto |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 19:55:32 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Concreto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 19:54:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 2 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 1.7 |  | PVC liso | Pó de pedra | 06/12/2025 12:09:58 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 03/12/2025 20:10:36 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Elias José Ribeiro, 12 | Paralelo | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 03/12/2025 18:00:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, 19 | Paralelo | 3 | 0 | 150 |  | 0.6 | 0.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 03/12/2025 10:37:10 | Obs: foram executados 03 ligações de esgoto Número 22 HD A08C374430 Número 13. HDA21AA 03022123 Número 19 HD interno | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 0 | 200 |  | 0.9 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 02/12/2025 10:57:50 | Obs : foi feito uma escavação VCA de 40m em terreno rochosa, sem possibilidade de assentamento de tubo | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, 24 | Paralelo | 2 | 9 | 150 |  | 0.5 | 1.25 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 02/12/2025 10:49:03 | Obs : execução de ligação de esgoto N° 24 ( HD A22HW0429071 N°20 A22HW0313772 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 1 | 6 | 150 |  | 0.9 | 1.7 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 02/12/2025 09:23:34 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 01/12/2025 09:38:53 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto | 0 | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/11/2025 10:48:49 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Elias José Ribeiro, S/N | Paralelo |  | 33 | 150 |  | 0.5 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 30/11/2025 10:37:42 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto | 1 | 0 | 200 |  | 0.5 | 0.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 16:42:46 | Obs : equipe CAN SES 3 construção de PV e 01 ligação de esgoto | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, S/N | Paralelo |  | 12 | 150 |  | 0.5 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 16:13:24 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 1.98 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 28/11/2025 15:35:14 | Obs : construção do PV 91 e PV 90 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 3 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 10:21:30 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.95 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 26/11/2025 20:33:34 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 0 | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 25/11/2025 19:38:17 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 13 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 24/11/2025 07:58:10 | Obs : iniciando a contratação do PV 91 7+6 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 397 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 20/11/2025 11:18:39 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 1 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 20:05:36 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 1 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 20:02:24 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 379 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 19/11/2025 05:41:13 | Obs : PV 95 E+13 finalizando | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 0 | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 13:53:06 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 375 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 17/11/2025 17:17:09 | Obs : início de construção de PV 93 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 17/11/2025 05:42:59 | Obs: iníciou a construção do PV 94 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 357 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/11/2025 14:04:45 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 340 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 13/11/2025 16:00:48 | Obs : equipe iniciando o PV 95 E 4 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 347 | Asfalto |  | 9 | 200 |  | 0.9 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 13/11/2025 06:28:50 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 191 | Asfalto | 0 | 12 | 150 |  | 0.8 | 1.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 14:59:08 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 191 | Asfalto | 0 | 6 | 150 |  | 0.8 | 1.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 14:56:11 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 329 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.8 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 11/11/2025 08:27:47 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Eua Daniel Torres, 305 | Asfalto | 0 | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/11/2025 09:09:25 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 305 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.8 | 1.9 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/11/2025 17:12:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 247 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 06/11/2025 16:59:24 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 305 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.8 | 1.95 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 05/11/2025 17:41:20 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO

## Ocorrências
Data | Nº OS | Tipo | Quantidade | Início | Fim | Data do registro | Observação | Apontador | Status
31/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | PV | 1.12 |  |  | 16/01/2026 09:55:41 | PV 128 - E 8+16 | Rodrigo Pontes | APROVADO
10/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | PV | 1.91 |  |  | 16/01/2026 08:51:36 | PV 90 - E 8+13 | Rodrigo Pontes | APROVADO
11/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | PV | 1.93 |  |  | 16/01/2026 08:50:58 | PV 91 - E 7+6 | Rodrigo Pontes | APROVADO
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | PV | 1.92 |  |  | 16/01/2026 08:49:46 | PV 94 - E 4+13 | Rodrigo Pontes | APROVADO
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | PV | 1.91 |  |  | 16/01/2026 08:49:16 | PV 95 - E 4 | Rodrigo Pontes | APROVADO
10/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | PV | 1.79 |  |  | 16/01/2026 08:46:56 | PV 145 - E 9+15 | Rodrigo Pontes | APROVADO
11/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | PV | 1.17 |  |  | 16/01/2026 08:46:18 | PV 144 - E 1 | Rodrigo Pontes | APROVADO
11/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | PV | 1.25 |  |  | 16/01/2026 08:45:18 | PV 143 - E: 1+17 | Rodrigo Pontes | APROVADO
13/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | PV | 1.06 |  |  | 16/01/2026 08:38:36 | PV 92 - E 2+14 | Rodrigo Pontes | APROVADO
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | PV | 0.8 |  |  | 15/12/2025 09:46:31 | Equipe fez 1 PV com diâmetro de 0,60 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | PV | 0.6 |  |  | 10/12/2025 16:37:57 | Equipe construiu PV DN 0,60 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Dia improdutivo |  | 02/12/2025 07:00:00 | 02/12/2025 17:00:00 | 03/12/2025 10:41:11 | Obs : foi feito uma escavação de 40 , identificando rocha com nessecidade de serracao | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | PV | 1.5 |  |  | 01/12/2025 09:39:38 | Equipe fez 1 PV com diâmetro de 0,60 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | PV | 2 |  |  | 17/11/2025 17:18:02 | Obs : em andamento | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Sondagem | 1 |  |  | 13/11/2025 16:47:01 | Obs : apoio à topografia na rua João Brasil , 08:00 de sondagem das para localizar rede DN 500mm 2,50x 2,00 P = 2,50 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Sondagem | 1 |  |  | 13/11/2025 06:36:03 | Sondagem com 2,50x2,00 P = 2,50 rede de ff DN 500m localizada | Fernando Ramos da Silva | REPROVADO

## Pessoas
Data | Nº OS | Nome | Função | Tipo | Horário de Entrada | Horário de Saída | HH Parado | Data do registro | Apontador | Status
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:03:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Marcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:03:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Allan | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:03:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Ronaldo | Pedreiro | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:03:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Alexandre | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:03:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:46:24 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:45:54 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:45:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Moisés Ribeiro | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:45:07 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:41:58 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Marcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:41:18 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Allan | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:40:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Ronaldo | Pedreiro | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:40:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Alexandre | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:39:03 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Moisés dos Santos | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Moisés dos Santos | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Moisés dos Santos | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Moisés dos Santos | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Carlos Augusto | Motorista | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:52:07 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Odair Lopes | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:51:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Cláudio Márcio | Ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:51:04 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Moisés dos Santos | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:50:38 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Edson Nei da Silva | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 |  | 03/12/2025 17:48:23 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:47:54 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Bruno Dias Barbosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:47:26 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Jefferson Gomes da Silva | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:46:58 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Leandro Rosa Fonseca | ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:46:24 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Jacir Rodrigues Santana | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:45:48 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 17:40:52 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Reyson greison | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio Resende | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Lucas | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gabriel | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Joao | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gustavo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Igo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | Ajudante | Próprio | 18:20 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 02/12/2025 10:58:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Reyson greison | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio Resende | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Lucas | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gabriel | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Joao | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gustavo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Igo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Reyson greison | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:44:23 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio Resende | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:43:22 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:42:17 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Lucas | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:41:40 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gabriel | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:40:52 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Joao | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:40:21 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gustavo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:39:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Igo | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:38:42 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Reyson greison | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:25:47 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio Resende | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:20:16 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Marcio | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:18:06 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gabriel | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:17:22 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Joao | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:16:19 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:15:27 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 16:02:00 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 16:00:55 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jefferson | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 15:53:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 15:52:48 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 15:52:09 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 28/11/2025 15:39:05 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | Ajudante | Próprio | 18:20 | 17:00 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | Ajudante | Próprio | 18:20 | 17:00 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:26:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:26:07 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:25:23 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:24:21 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:23:47 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:23:16 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:22:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | Ajudante | Próprio | 18:20 | 17:00 | 01:00 | 20/11/2025 11:22:17 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:21:48 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 20/11/2025 11:21:17 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:46:34 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:45:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:43:59 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:43:07 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson felismino | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:42:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:40:03 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:39:03 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:37:25 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:36:52 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:34:29 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabiano | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | André | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabiano | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | André | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:39:57 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabiano | Instalador | Subcontratado | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:36:35 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | André | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:34:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jaci | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:32:24 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Jeferson Gomes | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:14:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:09:24 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:08:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Alexandre | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:08:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno | ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:06:31 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 20:10 | 01:00 | 13/11/2025 16:05:59 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Breno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Silva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno Barbosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazans | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:38:42 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Breno | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:38:04 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Silva | Instalador | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:37:23 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bruno Barbosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:36:39 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:34:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Leandro Rosa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:34:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Gustavo Costa | Ajudante | Próprio | 07:00 | 18:20 | 01:00 | 11/11/2025 16:31:34 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Brenno Santana | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson Oliveira | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | João Marco Vieira da Silva | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Brenno Santana | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson Oliveira | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | João Marco Vieira da Silva | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Odair lopes | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:56:59 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Ronaldo fidelis | Pedreiro | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:56:26 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Vitor Ismael | ajudante | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:55:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Robson Roberto | Operador de retroescavadeira | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:54:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Moisés Ribeiro | Bombeiro hidráulico | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:54:01 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Brenno Santana | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:37:25 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas Lourenço | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:35:50 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Anderson Oliveira | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:33:29 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Lucas paiva | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:31:47 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | João Marco Vieira da Silva | Ajudante | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:19:33 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Fabio calazanz | Instalador | Próprio | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:18:54 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE

## Equipamentos
Data | Nº OS | Equipamento | Placa | Empresa | Tipo | Horário de Entrada | Horário de Saída | HE Parado | Data do registro | Apontador | Status
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:18:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/01/2026 14:14:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/12/2025 09:19:47 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 22/12/2025 11:11:53 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/12/2025 20:01:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:47:01 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 16/12/2025 18:46:42 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Manoel de Miranda - 6593350 - CAN | Retro escavadeira |  | Cota engenharia | Subcontratado | 07:00 | 19:00 | 20:00 | 16/12/2025 18:23:50 | Marcos José | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 14:04:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 15/12/2025 09:47:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:38:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/12/2025 16:34:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:54:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:52:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Retroescavadeira |  | RM | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 08/12/2025 19:52:25 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/12/2025 12:08:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 20:09:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Delivery | RJG 1D90 | Águas de Niterói | Empresa | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Caminhão caçamba |  | Cota Eng | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Retroescavadeira | 03 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Caminhão caçamba |  | Cota Eng | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Retroescavadeira | 03 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 02/12/2025 09:22:31 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 01/12/2025 09:37:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Delivery | RJG 1D90 | Águas de Niterói | Empresa | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Caminhão caçamba |  | Cota Eng | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:46:07 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Retroescavadeira | 03 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 30/11/2025 10:45:31 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Caminhão caçamba |  | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:30:07 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Retroescavadeira | 03 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:00 | 01:00 | 28/11/2025 16:28:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 28/11/2025 10:21:53 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 25/11/2025 19:37:06 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:04:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 20:00:34 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Delivery | RJG 1D90 | Águas de Niterói | Empresa | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 19/11/2025 05:43:20 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 13:52:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Delivery | RJG 1D90 | Águas de Niterói | Empresa | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:49:27 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 18/11/2025 05:47:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:47:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:47:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 18/11/2025 05:47:13 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 17/11/2025 05:46:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 14/11/2025 14:06:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 13/11/2025 16:41:43 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 16:41:43 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 16:41:43 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 16:41:43 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:57:49 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12/11/2025 14:54:19 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 02 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 11/11/2025 16:59:47 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | LPU2E75 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:58:55 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão caçamba | KVY6I27 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:52:53 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira | 01 | Cota Eng | Subcontratado | 07:00 | 18:30 | 01:00 | 11/11/2025 16:39:49 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão basculante | RIP9DO1 | Jl Santos | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira |  | Cota | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 10/11/2025 09:06:46 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão basculante | RIP9DO1 | Jl Santos | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira |  | Cota | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 17:06:29 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Caminhão basculante |  | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:58:14 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | Retroescavadeira | 13 | RM | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 06/11/2025 16:57:35 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Caminhão basculante | RIP9DO1 | Jl Santos | Empresa | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:40:03 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Retroescavadeira |  | Cota | Subcontratado | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 05/11/2025 17:38:47 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE

## Materiais
Data | Nº OS | Material | Unidade | Quantidade | Data do registro | Apontador | Status
16/12/2025 | Rua Manoel de Miranda - 6593350 - CAN | PVC Corrugado | M | 12 | 16/12/2025 18:25:08 | Marcos José | APROVADO
02/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 20 | 03/12/2025 10:41:50 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 03/12/2025 10:37:46 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 15 | 02/12/2025 10:59:13 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 02/12/2025 10:52:02 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 20 | 30/11/2025 10:50:08 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 30/11/2025 10:46:32 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | Po de pedra | M | 8 | 28/11/2025 16:31:15 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 15 | 28/11/2025 16:05:30 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 20 | 26/11/2025 20:34:29 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 20 | 24/11/2025 08:06:11 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 20 | 20/11/2025 11:27:36 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 13 | 19/11/2025 05:44:33 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 20 | 18/11/2025 05:50:31 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 18 | 17/11/2025 05:47:44 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Bica corrida | M | 20 | 14/11/2025 14:08:52 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 13/11/2025 16:42:58 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 13/11/2025 06:31:26 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | Po de pedra | M | 12 | 11/11/2025 17:06:31 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE

## Clima
Data | Nº OS | Condições do Tempo de Manhã | Condições do Tempo de Tarde | Condições do Tempo de Noite | Data do registro | Apontador | Status
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | BOM | BOM |  | 02/01/2026 14:18:44 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | BOM | BOM |  | 02/01/2026 14:14:30 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | BOM | BOM |  | 30/12/2025 09:19:41 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
22/12/2025 | Rua Manoel de Miranda - 6593350 - CAN | BOM | BOM | BOM | 22/12/2025 18:49:57 | Marcos José | APROVADO
22/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | BOM | BOM |  | 22/12/2025 11:11:43 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
17/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM | NUBLADO | 22/12/2025 06:23:20 | José Carlos | APROVADO
15/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM | NUBLADO | 21/12/2025 11:55:55 | José Carlos | APROVADO
09/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 21/12/2025 09:44:41 | José Carlos | APROVADO
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | CHUVOSO | CHUVOSO |  | 18/12/2025 20:03:13 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | CHUVOSO | CHUVOSO |  | 18/12/2025 20:01:33 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | BOM | BOM |  | 16/12/2025 18:44:25 | Sergio 2 Maciel | APROVADO
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | BOM | BOM |  | 16/12/2025 18:41:30 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM |  | BOM |  | 16/12/2025 18:37:52 | Sergio 2 Maciel | SOBREESCRITO
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM |  |  |  | 16/12/2025 18:37:41 | Sergio 2 Maciel | SOBREESCRITO
16/12/2025 | Rua Manoel de Miranda - 6593350 - CAN | BOM | BOM | NUBLADO | 16/12/2025 18:22:14 | Marcos José | APROVADO
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 15/12/2025 14:04:28 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | BOM | BOM |  | 15/12/2025 09:46:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | NUBLADO | BOM |  | 10/12/2025 16:38:13 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
09/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | BOM | BOM |  | 10/12/2025 16:34:02 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | BOM | BOM |  | 08/12/2025 19:54:36 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | BOM | BOM |  | 08/12/2025 19:49:59 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 06/12/2025 12:08:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 03/12/2025 20:09:26 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 03/12/2025 17:40:21 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 03/12/2025 10:37:25 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 02/12/2025 10:58:03 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 02/12/2025 10:49:22 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 02/12/2025 09:22:22 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 01/12/2025 09:37:45 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 30/11/2025 10:49:03 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 30/11/2025 10:37:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - CAN | BOM | BOM |  | 28/11/2025 16:13:51 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 28/11/2025 15:35:43 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 28/11/2025 10:21:42 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | NUBLADO | NUBLADO |  | 26/11/2025 20:33:56 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | NUBLADO |  | 25/11/2025 19:36:55 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 24/11/2025 08:04:12 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 20/11/2025 11:18:54 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 19/11/2025 20:03:51 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 19/11/2025 20:00:22 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 19/11/2025 05:42:28 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 18/11/2025 13:51:56 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 17/11/2025 14:11:32 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 17/11/2025 05:46:22 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 14/11/2025 14:06:17 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 13/11/2025 16:02:30 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 13/11/2025 06:31:08 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 12/11/2025 14:57:38 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | BOM | BOM |  | 12/11/2025 14:54:05 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 11/11/2025 09:16:52 | Fernando Ramos da Silva | PENDENTE
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | NUBLADO | NUBLADO |  | 10/11/2025 09:06:29 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | NUBLADO | NUBLADO |  | 06/11/2025 17:05:39 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 - RM | NUBLADO | NUBLADO |  | 06/11/2025 16:53:12 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - CAN | BOM | BOM |  | 05/11/2025 17:18:08 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE