## Tarefas
Data | Nº OS | Tipo | Endereço | Pavimento | Ligações (und) | Extensão (m) | Diâmetro (Ø) | Largura (m) | Largura da Vala (m) | Profundidade (m) | Espessura (m) | Material da Tubulação | Material da Vala | Data do registro | Observação | Apontador | Status | Sub Bacia | Bacia | Execução de EEE
10/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 329 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.8 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 11/11/2025 08:27:47 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
07/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Eua Daniel Torres, 305 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 9 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/11/2025 09:09:25 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 305 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.8 | 1.9 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/11/2025 17:12:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 305 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.8 | 1.95 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 05/11/2025 17:41:20 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 191 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 8 | 18 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 14:59:08 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 191 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 8 | 18 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 14:56:11 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
06/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 247 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 06/11/2025 16:59:24 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 340 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 13/11/2025 16:00:48 | Obs : equipe iniciando o PV 95 E 4 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
11/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 347 | Asfalto |  | 9 | 200 |  | 0.9 | 1.9 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 13/11/2025 06:28:50 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
13/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Danastor Ribeiro, 19 | Asfalto |  | 48 | 150 |  | 6 | 11 |  | PVC corrugado | Própria vala | 13/11/2025 15:00:37 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
12/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 191 | Asfalto | 1 | 36 | 150 |  | 5 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 15:48:45 | Equipe quebrou e consertou 1 ramal de esgoto e 1 de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
11/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Damastor Ribeiro, 1 | Terra |  | 24 | 150 |  | 40 | 1 |  | PVC corrugado | Própria vala | 12/11/2025 10:17:59 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
10/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 1 | Terra |  | 12 | 150 |  | 0.5 | 1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 09:30:31 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
12/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 497 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 8 | 13 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 12/11/2025 15:59:42 | Equipe quebrou e consertou: 1 rede distribuidora de água DN 50 e 2 ramais de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
11/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 1 | Asfalto |  | 10 | 150 |  | 8 | 13 |  | PVC corrugado | Própria vala | 12/11/2025 10:14:40 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
10/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.8 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 10:13:02 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
12/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, Sem número | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.9 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 13/11/2025 16:53:25 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
11/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, Sem numero | Asfalto |  | 13 | 150 |  | 0.9 | 1.57 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 12/11/2025 13:53:20 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
10/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, Sem / numero | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/11/2025 20:00:37 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
07/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 78 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.9 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/11/2025 06:54:28 | Obs: atividades iniciando 11:00 devido retrospectiva estava aguardando a liberação do cartão de abastecimento junto ao transporte | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
06/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 78 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.9 | 1.32 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/11/2025 19:48:16 | Obs : foi usado 3 metro de pó de pedra | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
05/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 01 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 9 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/11/2025 09:23:11 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
13/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 3 | Asfalto |  | 32 | 150 |  | 6 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 13/11/2025 16:07:52 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
12/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Ribeiro, 3 | Asfalto | 1 | 50 | 150 |  | 8 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 16:30:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
11/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Jose Bento Vieira Ferreira, Sem numero | Asfalto |  | 51 | 150 |  | 0.8 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 12/11/2025 06:22:19 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Maceió | Icaraí
10/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira Ferreira | Asfalto |  | 50 | 150 |  | 8 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/11/2025 15:56:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
14/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 218 | Asfalto |  | 165 | 150 |  | 6 | 12 |  | PVC corrugado | Própria vala | 14/11/2025 14:01:13 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
14/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 17/11/2025 05:42:59 | Obs: iníciou a construção do PV 94 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
13/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 357 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/11/2025 14:04:45 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
14/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, S/N | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.58 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 17/11/2025 05:50:47 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
13/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de souza, S N | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/11/2025 13:10:17 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 13:53:06 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
17/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, S N | Asfalto |  | 15 | 150 |  | 0.9 | 1.57 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 06:00:50 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
17/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 1 | 40 | 150 |  | 7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 13:50:09 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
14/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 4 | 18 | 150 |  | 0.8 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 09:35:00 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
14/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 1 | Asfalto | 0 | 20 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 18/11/2025 17:03:54 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
13/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 1 | Asfalto | 0 | 20 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 18/11/2025 17:01:40 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 379 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 19/11/2025 05:41:13 | Obs : PV 95 E+13 finalizando | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
17/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 375 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 17/11/2025 17:17:09 | Obs : início de construção de PV 93 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
18/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada alarico de souza, S N | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 05:48:17 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
07/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 30 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 7 | 12 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 11:15:37 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto |  | 36 | 150 |  | 7 | 12 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 11:13:30 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 11:09:08 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
04/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto |  | 185 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 11:07:15 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
18/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 15 | Asfalto |  | 27.5 | 150 |  | 7 | 130 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 10:00:10 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
19/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 19/11/2025 14:16:31 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 19/11/2025 14:14:17 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
17/11/2025 | Rua Damastor Ribeiro - 6531887 | Assentamento de rede de esgoto | Rua damastor Ribeiro, 1 | Asfalto | 5 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 19/11/2025 14:12:25 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/11/2025 | Rua Martinha Carreiro - 6531894 | Assentamento de rede de esgoto | Rua maria martinha, 497 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 19/11/2025 14:02:15 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
19/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Própria vala | 19/11/2025 23:03:02 | Equipe quebrou e consertou 6 ramais de água, 2 redes de água DN 50 e 3 ramais de esgoto | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Própria vala | 19/11/2025 23:00:12 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
05/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 1 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 20:05:36 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
04/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 1 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 19/11/2025 20:02:24 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
19/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, 397 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 20/11/2025 11:18:39 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
19/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, S N | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 20/11/2025 11:29:53 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
19/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | José Bento Vieira, 18 | Asfalto | 0 | 36 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 19/11/2025 16:59:39 | Equipe quebrou e consertou 3 ramais de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
21/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 30 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Própria vala | 21/11/2025 17:11:44 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
21/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 13 | 200 |  | 0.9 | 2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 24/11/2025 07:58:10 | Obs : iniciando a contratação do PV 91 7+6 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
21/11/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, S/N | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.57 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 24/11/2025 08:10:30 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
24/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra | 0 | 42 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Própria vala | 24/11/2025 18:12:43 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
24/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 1 | 19 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 24/11/2025 18:09:33 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
25/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 36 | 150 |  | 5 | 12 |  | PVC corrugado | Própria vala | 25/11/2025 19:34:52 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
25/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 7 | 17 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 25/11/2025 19:38:17 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
25/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto |  | 48 | 150 |  | 7 | 13 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 25/11/2025 19:31:02 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
26/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Concreto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 26/11/2025 20:44:54 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
26/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.95 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 26/11/2025 20:33:34 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
26/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto |  | 40 | 150 |  | 70 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 26/11/2025 20:41:43 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
27/11/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra | 4 | 42 | 150 |  | 0.6 | 1.3 |  | PVC corrugado | Própria vala | 28/11/2025 10:19:48 | Equipe fez 12m de rede em concreto , escadaria e 30m em terra | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 3 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 10:21:30 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
27/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 100 | Asfalto | 7 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 28/11/2025 10:25:06 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
21/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira Ferreira, - | Asfalto |  | 31.5 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 27/11/2025 08:54:24 |  | Maria Eduarda Azis da Silva | APROVADO | Maceió | Icaraí
01/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra | 1 | 30 | 150 |  | 0.3 | 0.8 |  | PVC corrugado | Própria vala | 01/12/2025 15:57:48 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
01/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra | 3 | 18 | 150 |  | 0.3 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 01/12/2025 09:36:03 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 1 | 6 | 150 |  | 0.9 | 1.7 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 02/12/2025 09:23:34 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 01/12/2025 09:38:53 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
01/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 0 | 200 |  | 0.9 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 02/12/2025 10:57:50 | Obs : foi feito uma escavação VCA de 40m em terreno rochosa, sem possibilidade de assentamento de tubo | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
28/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto | 0 | 12 | 200 |  | 0.9 | 1.97 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/11/2025 10:48:49 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto | 1 | 0 | 200 |  | 0.5 | 0.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 16:42:46 | Obs : equipe CAN SES 3 construção de PV e 01 ligação de esgoto | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
27/11/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 | Assentamento de rede de esgoto | Daniel Torres, S/N | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 1.98 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 28/11/2025 15:35:14 | Obs : construção do PV 91 e PV 90 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
01/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, 24 | Paralelo | 2 | 9 | 150 |  | 0.5 | 1.25 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 02/12/2025 10:49:03 | Obs : execução de ligação de esgoto N° 24 ( HD A22HW0429071 N°20 A22HW0313772 | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
28/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 | Assentamento de rede de esgoto | Elias José Ribeiro, S/N | Paralelo |  | 33 | 150 |  | 0.5 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 30/11/2025 10:37:42 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
27/11/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, S/N | Paralelo |  | 12 | 150 |  | 0.5 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 28/11/2025 16:13:24 |  | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
01/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alarico de Sousa, 734 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.6 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 01/12/2025 17:15:12 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
01/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Jose Bento Vieira, 1 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 02/12/2025 09:21:43 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
28/11/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 01/12/2025 09:15:41 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
28/11/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 01/12/2025 09:27:56 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
02/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 | Assentamento de rede de esgoto | Elias jose Ribeiro, 19 | Paralelo | 3 | 0 | 150 |  | 0.6 | 0.7 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 03/12/2025 10:37:10 | Obs: foram executados 03 ligações de esgoto Número 22 HD A08C374430 Número 13. HDA21AA 03022123 Número 19 HD interno | Fernando Ramos da Silva | APROVADO | Engenhoca | Barreto
03/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 42 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 03/12/2025 16:30:57 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
02/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 54 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 03/12/2025 15:41:35 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
03/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 03/12/2025 20:10:36 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
03/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Elias José Ribeiro, 12 | Paralelo | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 03/12/2025 18:00:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
03/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto | 1 | 12 | 150 |  | 0.8 | 1.4 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 03/12/2025 15:47:54 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
02/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 6 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 03/12/2025 15:44:48 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
03/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Asfalto |  | 34 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 03/12/2025 16:05:29 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
04/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 5 | 200 |  | 0.9 | 2.4 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 04/12/2025 15:45:16 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
04/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 31 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.6 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 04/12/2025 15:26:36 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | R; Dr.Luiz Felipede lamego, 00 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.5 | 1.35 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/12/2025 06:35:11 |  | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
04/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra | 1 | 36 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Própria vala | 06/12/2025 12:12:11 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
04/12/2025 | Rua Sergio Porto - 6531892 | Assentamento de rede de esgoto | R;Jornalista Sérgio Porto, 00 | Asfalto |  | 36 | 150 |  | 0.5 | 1.43 |  | PVC corrugado | Própria vala | 08/12/2025 06:16:37 | Obs; Na longa extensão de rede Varia a profundidade entre 1,43 a 1,80 do Assentamento da mesma,Respeitando a nota de topografia... | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
03/12/2025 | Rua Sergio Porto - 6531892 | Assentamento de rede de esgoto | R;Jornalista Sérgio Porto, 00 | Asfalto |  | 60 | 150 |  | 0.5 | 1.25 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/12/2025 05:49:24 | Obs; No longo trecho da extensão da Rede Dn;0,150 varia a profundidade do Assentamento da rede respeitando a profundidade da nota de topografia entre 1,00 a 1,43 nesse trecho de assentamento. | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
05/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 2 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 1.7 |  | PVC liso | Pó de pedra | 06/12/2025 12:09:58 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
05/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Engenheiro Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 2.4 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 06/12/2025 12:05:29 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Terra |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/12/2025 09:02:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 12 | Asfalto | 2 | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Própria vala | 06/12/2025 12:07:11 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
08/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/12/2025 19:48:55 | Equipe quebrou e consertou 8 ramais de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Concreto |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 19:55:32 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
05/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Concreto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 19:54:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
08/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 6 | 200 |  | 0.9 | 2.4 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 08/12/2025 19:44:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
08/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 28 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 1.2 |  | PVC liso | Própria vala | 09/12/2025 09:20:17 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 15 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.3 | 1.2 |  | PVC liso | Pó de pedra | 09/12/2025 09:18:42 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
08/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Terra | 2 | 20 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 19:45:51 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/12/2025 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de freitas, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/12/2025 13:53:26 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
12/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua dr Luiz Felipe lamego, 427 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 12/12/2025 15:35:48 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
11/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua dr Felipe lamego, 106 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 11/12/2025 17:45:25 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
10/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua dr Luis Felipe lamego, 2 | Asfalto |  | 34 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 10/12/2025 16:28:41 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
09/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua dr Luiz Felipe lamego, 1 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 10/12/2025 16:25:27 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Dr; Luiz Felipe Lamego, 00 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.5 | 1.35 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/12/2025 08:11:49 |  | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua dr Luiz Felipe lamego, 255 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 09/12/2025 10:17:15 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
11/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Asfalto | 3 | 48 | 150 |  | 0.6 | 1.5 |  | PVC corrugado | Própria vala | 11/12/2025 17:05:07 | Ligação 1/ nr 18, cliente Miguel Antunes, sem hidrometro Ligação 2/ sem hidrometro e cliente não estava em casa Ligação 3/ sem hidrometro e cliente não está em casa Ligação 2/ | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
09/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Terra |  | 33 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Própria vala | 10/12/2025 16:19:23 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
10/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 10/12/2025 16:38:57 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, 181 | Asfalto |  | 12 | 200 |  | 0.9 | 190 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 12/12/2025 14:41:02 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
11/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 7 | 200 |  | 0.9 | 2.15 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 11/12/2025 16:32:26 | Equipe consertou 1 ramal de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
10/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto | 0 | 7 | 200 |  | 0.9 | 2.4 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 10/12/2025 15:54:10 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
09/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 7.5 | 200 |  | 0.9 | 2.4 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 10/12/2025 15:52:42 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
09/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Terra | 4 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 10/12/2025 15:50:26 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
12/12/2025 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de Freitas, 41 | Asfalto |  | 28 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 12/12/2025 14:03:40 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
11/12/2025 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 | Assentamento de rede de esgoto | Rua manoel loureiro de Freitas, 6 | Concreto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Própria vala | 11/12/2025 16:24:54 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
10/12/2025 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de Freitas, 1 | Asfalto | 0 | 18 | 150 |  | 0.8 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 10/12/2025 16:07:49 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
13/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luis Felipe lamego, 141 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 15/12/2025 10:19:26 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
12/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 15/12/2025 09:47:55 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
13/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 1 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 15/12/2025 11:26:13 | Ligação 1/ lote 46 A/ HD Y23SG229046 Ligação 2/ casa sem número/ HD A25SG0606246 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
13/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 13 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 15/12/2025 11:35:18 | Ambas as ligações no número 13 Ligação 1 /HD Y23SG0146982 LIGAÇÃO 2/ HD A25SG0606857 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
12/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6531903 | Assentamento de rede de esgoto | Rua Daniel Torres, 198 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.8 |  | PVC liso | Própria vala | 15/12/2025 14:06:53 | Ligação 1 Casa nr 198 HDY23LMO510548 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
15/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 1 | Asfalto |  | 28 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 16/12/2025 15:27:44 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
16/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 16/12/2025 18:27:55 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
16/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Terra |  | 6 | 150 |  | 0.3 | 0.8 |  | PVC corrugado | Própria vala | 16/12/2025 18:42:45 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
16/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 1 | Paralelo |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 16/12/2025 18:47:56 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
16/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua jose Bento Vieira, 15 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 16/12/2025 16:36:28 | Ligação 1/ casa 15 HD A25SG0606114 LIGAÇÃO 2/CASA 15 HDY23SG0145906 LIGAÇÃO 3, CASA 16 HDY23SG0143534 LIGAÇÃO 4, CASA 17 HD NÃO ENCONTRADO | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
15/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 15 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 16/12/2025 16:26:10 | Ligação 1/ casa nr 15 HD A20HW0024510 LIGAÇÃO 2/ CASA 15 HD Y23SG0150297 LIGAÇÃO 3/ CASA 15 HD A25LM0141385 LIGAÇÃO 4/ CASA 11 HD A22HW0557038 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
15/12/2025 | Rua Prof. Roberto Lira - 6575723 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua professor Roberto lira, 52 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 16/12/2025 16:43:08 | Ligação 1 casa nr 52A HDA24SG0637591 CLIENTE SOLEIRA NEGATIVA | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
16/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 17/12/2025 10:33:12 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
19/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 1 | Asfalto |  | 0 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 19/12/2025 11:36:45 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 2 | Asfalto |  | 18 | 110 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 18/12/2025 19:58:32 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 18/12/2025 19:56:38 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/12/2025 | Trav. João Brasil - 6565675 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Travessa João Brasil, 1 | Terra |  | 6 | 150 |  | 0.5 | 0.8 |  | PVC corrugado | Própria vala | 18/12/2025 20:04:23 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
18/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua dona carmelita, 1 | Paralelo |  | 6 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Própria vala | 18/12/2025 20:02:39 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
15/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 18/12/2025 20:09:00 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
16/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 18 | 200 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 18/12/2025 20:07:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
18/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 20 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 19/12/2025 10:00:18 | Ligação 1/ CASA 20 HD A25SG0606849 LIGAÇÃO 2/ CASA 18 HD A22HW0413265 LIGAÇÃO 3/ CASA 17 HDA21AA0094295 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
18/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Concreto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 19/12/2025 14:36:43 | Ligação 1 / sem hidrometro e imóvel sem número Ligação 2/ sem hidrometro e imóvel sem número Ligação 3/ sem hidrometro e imóvel sem-número | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
19/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 22/12/2025 07:27:22 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
19/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 22/12/2025 07:26:14 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
15/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R;Daniel Torres, (305)(310 Loja.B)(310 Loja.01)(358) | Concreto | 4 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 11:55:12 | Obs; Foi disponível nas testada dos imóveis as ligações (LNE) HD;0429937 (n°305) HD;não identificado na Cx.abrigo (n°310 Loja B) HD; A24DM0573208 (n°310 Loja 01) HD;A22HW0311986 (n°;358) | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/12/2025 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Asfalto | 2 | 21 | 150 |  | 0.7 | 1.25 |  | PVC corrugado | Própria vala | 12/12/2025 15:12:34 | Ligação 1- casa sem número de identificação, sem HD e morador não está em casa Ligação 2 casa sem número, sem HD e morador não está em casa | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
22/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 725 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.6 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 22/12/2025 16:00:24 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
22/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 130 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 22/12/2025 16:04:31 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
18/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Daniel Torres, (395) (347) | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 22/12/2025 16:43:01 | Está sendo disponibilizado,na testada dos imóveis uma ligação domiciliar de (,EG). Obs; N°347 não possui HD) (HD; A22HW0556551 n°395) | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
16/12/2025 | Rua Daniel Torres - 6533413 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Daniel Torres, (S/N se localiza entre o n° 358 e o 384).(N° 385).(N°337) | Paralelo | 4 | 9 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 22/12/2025 16:13:47 | Obs; Está sendo disponibilizado nas testada dos imóvel uma (LNE). HD;A22HW0429300 HD;A25LM0165856 imóvel S/N se encontra entre os n°354/384 (HD; A22HW0556551 n° 385) (N°337 Não possui HD) | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
09/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 24 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:43:34 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0429071 | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
11/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 363 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:18:20 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0315441 | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Elias José Ribeiro, 12 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 09:01:45 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0428524 | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
10/12/2025 | Rua Elias Jose Ribeiro - 6546376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Elías José Ribeiro, 20 | Paralelo | 1 | 0 | 110 |  | 0.6 | 0.6 |  | PVC liso | Pó de pedra | 21/12/2025 08:29:48 | LNE disponibilizada para o HD A22HW0313772 | José Carlos | APROVADO | Engenhoca | Barreto
22/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 24 | Asfalto | 6 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 22/12/2025 15:42:03 | Ligação 1 HD A16AA0004738 CASA 19 LIGAÇÃO 2 HD Y23SG015545 Casa sem número Ligação 3 HD Y23SG0145910 CASA 23 LIGAÇÃO 4 HD A21AA0095041 CASA 23 LIGAÇÃO 5 HDA25SG0606804 LIGAÇÃO 6 A22HW0410693 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
23/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 430 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 23/12/2025 15:23:21 | Ligação nova de esgoto executada em casa 430 HD não encontrado e morador não está em casa | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
23/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 66 | Asfalto |  | 21 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 23/12/2025 15:07:30 | Equipe quebrou e consertou rede de água DN 50 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
23/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 18 | 200 |  | 0.9 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 26/12/2025 08:32:06 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
23/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 1 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 23/12/2025 16:16:28 | Ligação 1 lote 26 HDA25SG0600117 LIGAÇÃO 2 CASA 28 HDA25SG0606851 Ligação 3 casa sem número HDY23SG0145219 LIGAÇÃO 4 CASA 29 HDA25SG0606115 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
29/12/2025 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 145 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Pó de pedra | 30/12/2025 11:37:44 | Ligação 1 HD A23DM0584142 CASA 144 LIGAÇÃO 2 HD A20HW0088324 CASA 145 LIGAÇÃO 3 HDA22HW0427290 CASA 143 LIGAÇÃO 4 HD A22HW0427220 CASA 146 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
29/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/12/2025 09:19:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
29/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/12/2025 09:21:21 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
22/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 20 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:50:02 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
19/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:48:47 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
16/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:47:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
15/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 18 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:45:44 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
11/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:43:30 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
09/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 0 | 200 |  | 0.9 | 0.8 |  | Biax | Bica corrida | 29/12/2025 20:41:54 | Equipe consertou rede distribuidora de água, DN 200 e não conseguiu produzir assentamento | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
08/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:39:42 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
05/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.9 | 2.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 20:38:14 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
12/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto | 1 | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 29/12/2025 12:16:49 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
23/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 29/12/2025 12:14:01 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
10/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 1 | 2.8 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 29/12/2025 12:12:25 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
04/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 2.8 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 29/12/2025 12:10:32 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
29/12/2025 | Estrada Pacheco de Carvalho - 6532783 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Pacheco de Carvalho, 1 | Asfalto |  | 11 | 200 |  | 0.9 | 1.6 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 30/12/2025 09:17:04 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
30/12/2025 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 1 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 01/01/2026 16:59:05 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/01/2026 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 427 | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 05/01/2026 15:49:07 | Ligação 1/ casa 427 HDA25LM0645132 LIGAÇÃO 2/CASA 142 HDA23AV0031381 LIGAÇÃO 3/ CASA 106 A22HW0312608 LIGAÇÃO 4/ CASA 139 HD022HW0427226 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
30/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 24 | Paralelo |  | 18 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Própria vala | 02/01/2026 14:22:54 | Equipe construiu 1 PV DN 0,60 E- 8+16 PV 128 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
02/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Dona carmelita, 78 | Paralelo |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Própria vala | 02/01/2026 14:16:20 | Equipe quebrou e consertou 1 ramal de água | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Engenhoca | Barreto
05/01/2026 | Condomínio Ubá V - 6608353 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Condomínio Ubá V, Campo de futebol | Terra |  | 18 | 150 |  | 0.4 | 1.07 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 05/01/2026 16:51:18 |  | Marcos José | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
03/01/2026 | Condomínio Ubá V - 6608353 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Condomínio Ubá V, Portaria 2 | Paralelo | 2 | 15.4 | 110 |  | 0.4 | 0.8 |  | PVC liso | Pó de pedra | 05/01/2026 09:32:43 |  | Marcos José | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
02/01/2026 | Condomínio Ubá V - 6608353 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Condomínio Ubá V, Sem número | Paralelo | 1 | 12 | 150 |  | 0.4 | 1.1 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 05/01/2026 09:08:47 |  | Marcos José | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
30/12/2025 | Rua José Bento Vieira Ferreira - 6535630 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua José Bento Vieira, 18 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 02/01/2026 09:45:08 | Ligação/ casa 18 DHA21LM0071620 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/01/2026 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de Freitas, 6 | Concreto | 3 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 05/01/2026 16:26:40 | Ligação 1/ casa 2 HDA18AA0046044 LIGAÇÃO 2/CASA 2 FUNDOS HD25SG0648974 Ligação 3/casa 1 HDA20WW0088060 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
30/12/2025 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de Freitas, 41 | Concreto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 02/01/2026 09:34:36 | Ligação 1/ casa 41 HDA25SG0648973 LIGAÇÃO 2/ CASA 42 HD A25SG067392 LIGAÇÃO 3/ CASA 6B HD A25SG0649044 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/01/2026 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 05/01/2026 16:33:38 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
30/12/2025 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 1 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 05/01/2026 10:28:50 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
05/01/2026 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 4 | Asfalto | 1 | 12 | 150 |  | 0.6 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 05/01/2026 16:15:25 | Ligação 1/ casa 5 HDA23DM0583042 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/01/2026 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 106 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 06/01/2026 14:59:14 | Ligação 1/ CASA S/N HD A22HW0312607 LIGAÇÃO 2/ CASA 184 HD A25SG0607453 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
06/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 734 | Asfalto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/01/2026 14:50:26 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
06/01/2026 | Condomínio Ubá V - 6608353 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | Condomínio Ubá V, Campo de futebol | Terra |  | 22 | 150 |  | 0.4 | 1.09 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 06/01/2026 19:28:14 |  | Marcos José | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
06/01/2026 | Rua Manoel Loureiro de Freitas - 6575773 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Manoel loureiro de Freitas, 1 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.3 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 06/01/2026 16:36:03 | Ligação 1/ casa sem número HD A18AA004608 LIGAÇÃO 2/ CASA SEM NÚMERO HDA25SG0648975 LIGAÇÃO 3/casa sem número HD A25SG0648962 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/01/2026 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 24 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.8 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 06/01/2026 15:56:18 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/01/2026 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 4 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 06/01/2026 16:46:43 | LIGAÇÃO 1/ CASA 4 HD A25LM0141516 LIGAÇÃO 2/ CASA 308 HDA25SG0606139 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
06/01/2026 | Rua Sergio Porto - 6531892 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R;Jornalista Sergio Porto, (502)...(464)...(499). | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.5 | 0.6 |  | PVC liso | Bica corrida | 07/01/2026 11:51:17 | Obs; HDs; Em ordem de sequência numérica conforme está acima. HD; Y23SG0150855 HD;A22HW0411973. Obs. O imóvel de n°499 segundo morador informa que faz uso de um Poço Artesanal...não possui HD. | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
07/01/2026 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 6 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 07/01/2026 16:14:01 | Ligação 1 casa 6 HDA20AA0027691 LIGAÇÃO 2 CASA SEM NÚMERO HDA25SG0649048 LIGAÇÃO 3 CASA 5 HDA23SG0752463 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
07/01/2026 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 114 | Asfalto |  | 4 | 150 |  | 0.7 | 1.15 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 07/01/2026 15:56:31 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
07/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Tenente Matheus Machado, 1 | Asfalto | 0 | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 07/01/2026 17:03:31 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
06/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Tenente Matheus Machado, 1 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 07/01/2026 17:02:30 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
07/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 733 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 07/01/2026 16:34:39 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
07/01/2026 | Rua Sergio Porto - 6531892 - Engenharia | Assentamento de rede de esgoto | R; Jornalista Sérgio Porto, (N°477)...(499) | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.5 | 0.6 |  | PVC liso | Bica corrida | 07/01/2026 16:58:40 | Obs; HD; A19AA0093528 existe dois imóveis individuais fazendo uso de duas saídas de esgoto aonde foi disponibilizado na testada do imóveis... N°499 não possui HD,(ligação (LNE),já disponível... | José Carlos | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
07/01/2026 | Rua Luiz Felipe Lamego - 6531890 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Luiz Felipe lamego, 249 | Asfalto | 2 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 07/01/2026 16:53:57 | Ligação 1/ casa 249 HD025SG0600618 Ligação 2/ casa 137 HDA23DM0583155 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/01/2026 | Rua do Colégio - 6629633 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 10 | Asfalto |  | 12 | 150 |  | 0.9 | 210 |  | PVC corrugado | Própria vala | 08/01/2026 15:33:59 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
08/01/2026 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 28 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.6 |  | PVC liso | Própria vala | 08/01/2026 15:54:13 | Ligação 1/ casa 28 HDY23SG0143385 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
08/01/2026 | Rua 7 e Escadaria - 6552868 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua 7, 1 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.7 | 0.5 |  | PVC liso | Própria vala | 08/01/2026 16:24:31 | 1 ligação casa sem número e sem hidrometro | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.35 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/01/2026 16:40:48 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 3.5 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/01/2026 16:38:35 | Ligação1, casa 726 Cliente não possui hidrometro e utiliza poço Ligação 2, casa 725, casa não possui hidrometro e utiliza água de poço | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
08/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6629845 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Pedra Branca, Beco da escadaria | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.4 | 0.95 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 08/01/2026 17:42:23 |  | Marcos José | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
08/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua tenente Matheus Machado, 1 | Asfalto |  | 42 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 09/01/2026 11:34:43 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
09/01/2026 | Rua do Colégio - 6629633 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do colégio, 11 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.55 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 09/01/2026 14:56:28 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
09/01/2026 | Rua Alberto Lemos - 6612574 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua Alberto lemos, 20 | Asfalto | 3 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC liso | Bica corrida | 09/01/2026 15:17:43 | Ligação 1 / casa 20 HDY23SG0143369 LIGAÇÃO 2/ CASA 24 HDY23SG0143402 LIGAÇÃO 3/ CASA 114 HDY23SG0144481 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Maceió | Icaraí
09/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 1 | Asfalto |  | 30 | 150 |  | 0.7 | 1.27 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 09/01/2026 15:59:50 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
09/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos, 733 | Asfalto | 1 | 0 | 110 |  | 0.4 | 0.5 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 09/01/2026 15:50:09 | Ligação, casa 733 HDY23SG0143073 | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Santa Barbara | Sapê
12/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6593350 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua da pedra, 05 | Concreto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 12/01/2026 16:27:00 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
13/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6593350 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua pedra branca, 3 | Concreto |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/01/2026 11:19:12 | E- 3 até E-3+10 | Sergio 2 Maciel | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
14/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Helio de Matos, Sem | Asfalto | 4 | 0 | 110 |  | 0.4 | 1.1 |  | PVC liso | Bica corrida | 14/01/2026 22:41:17 |  | Marcos José | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
13/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582732 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Matos, Sem | Asfalto |  | 10 | 150 |  | 0.6 | 1.1 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/01/2026 22:31:54 |  | Marcos José | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
13/01/2026 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Matos, Sem | Asfalto |  | 10 | 150 |  | 0.6 | 1.1 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 14/01/2026 22:55:17 |  | Marcos José | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
01/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Ten. Matheus Machado | Terra |  | 23 | 150 |  | 0.7 | 1.25 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:48:02 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
02/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Ten. Matheus Machado | Terra | 0 | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:47:30 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
05/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Ten. Matheus Machado | Terra |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.4 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:44:09 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
09/01/2026 | Rua Ten. Matheus Machado - 6608332 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Ten. Matheus Machado | Terra |  | 24 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:43:27 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Santa Barbara | Sapê
12/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6629845 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Pedra Branca | Concreto |  | 20 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:35:36 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
05/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6629845 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Pedra Branca | Concreto |  | 20 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:34:04 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
25/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza | Asfalto |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 11:11:21 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
17/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza | Asfalto |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 11:10:41 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
18/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza | Asfalto |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 11:10:03 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
24/12/2025 | Estrada Alarico de Souza - 6533376 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Estrada Alarico de Souza | Asfalto |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.5 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 11:09:34 |  | Rodrigo Pontes | PENDENTE | Largo da Batalha | Icaraí
31/12/2025 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do Colégio | Asfalto |  | 44 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 14:20:58 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO | Maceió | Icaraí
09/01/2026 | Rua do Colégio - 6620618 - Cota | Assentamento de rede de esgoto | Rua do Colégio | Asfalto |  | 44 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 14:20:22 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO | Maceió | Icaraí
16/01/2026 | Rua Pedra Branca - 6629845 - CAN | Assentamento de rede de esgoto | Rua pedra branca, 1 | Asfalto |  | 6 | 150 |  | 0.4 | 1.3 |  | PVC corrugado | Bica corrida | 16/01/2026 15:23:49 |  | Sergio 2 Maciel | APROVADO | Largo da Batalha | Icaraí
31/12/2025 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Carmelita | Paralelo |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.2 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:54:58 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO | Engenhoca | Barreto
01/01/2026 | Rua Carmelita - 6565673 - RM | Assentamento de rede de esgoto | Rua Carmelita | Paralelo |  | 31 | 150 |  | 0.7 | 1.1 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 09:54:17 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO | Engenhoca | Barreto
12/12/2025 | Rua Hélio de Mattos - 6582725 - CPN | Assentamento de rede de esgoto | Rua Hélio de Mattos | Concreto | 0 | 4 | 150 |  | 0.7 | 1.3 |  | PVC corrugado | Pó de pedra | 16/01/2026 10:43:48 |  | Rodrigo Pontes | APROVADO | Santa Barbara | Sapê