## Planejamento Físico Bacias
Mês | Maceió (Bacia Icaraí) | Santa Bárbara (Bacia Sapê) | Lago da Batalha/Badu (Bacia Icaraí) | Engenhoca (Bacia Barreto) | Barreto / Baldeador (Bacia Barreto) | Bacia Jurujuba | Bacia Camboinhas | Atalaia / Baldeador (Bacia Sapê) | Bacia Icaraí | Bacia Maria Paula | Bacia Toque Toque | Bacia Itaipu | Bacia Sapê
out/25 | 408 | 408 | 204 | 612
nov/25 | 408 | 408 | 204 | 612
dez/25 | 408 | 408 | 204 | 612
jan/26 | 612 | 408 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
fev/26 | 612 | 408 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
mar/26 | 612 | 408 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
abr/26 | 612 | 408 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
mai/26 | 612 | 408 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
jun/26 | 612 | 368 | 408 | 612 |  |  | 292.8333 | 1632
jul/26 | 612 |  | 408 | 612 | 1328.25 |  | 292.8333 | 1632
ago/26 | 612 |  | 408 | 612 | 1328.25 |  | 292.8333 | 1632
set/26 | 640 |  | 408 | 816 | 1328.25 | 171.75 | 292.8333 | 1632
out/26 |  |  | 408 | 816 | 1328.25 | 171.75 | 292.8333 | 1836
nov/26 |  |  | 816 | 816 | 1328.25 | 171.75 | 292.8333 | 1836
dez/26 |  |  | 724 | 816 | 1328.25 | 171.75 | 292.8333 | 1938
jan/27 |  |  |  | 816 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 |  |  | 2556.7917
fev/27 |  |  |  | 816 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 |  |  | 2556.7917
mar/27 |  |  |  | 816 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 |  |  | 2556.7917
abr/27 |  |  |  | 816 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 | 973.6667 |  | 2556.7917
mai/27 |  |  |  | 816 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 | 973.6667 |  | 2556.7917
jun/27 |  |  |  | 906 | 1328.25 |  |  |  | 2496.9583 | 973.6667 |  | 2556.7917
jul/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
ago/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
set/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
out/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
nov/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
dez/27 | [8 empty] | 2496.9583 | 973.6667 | 1396.2778 | 2556.7917
jan/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
fev/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
mar/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
abr/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
mai/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
jun/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
jul/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
ago/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
set/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
out/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
nov/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833
dez/28 | [8 empty] | 2496.9583 |  | 1396.2778 | 2556.7917 | 1479.0833

## Bairros
Bairros | Bacia | Quantidade Economias | Faturamento
Engenhoca | Bacia Barreto | 2121 | 186731.39
Várzea das Moças | Bacia Itaipu | 1512 | 168649.44
Fonseca | Bacia Toque-Toque | 2455 | 152022.79
Sapê | Bacia Sapê | 1369 | 127151.66
Largo da Batalha | Bacia Icaraí | 981 | 111096.19
Rio do Ouro | Bacia Itaipu | 1010 | 110806.69
Maceió | Bacia Icaraí | 713 | 79216.85
Vila Progresso | Bacia Maria Paula | 776 | 74876.48
Baldeador | Bacia Barreto | 452 | 74043.95
Badu | Bacia Icaraí | 1062 | 49722.77
Barreto | Bacia Barreto | 385 | 49289.71
Tenente Jardim | Bacia Barreto | 544 | 47839.1
Ititioca | Bacia Icaraí | 397 | 39445.64
Cantagalo | Bacia Camboinhas | 335 | 38407.89
Maria Paula | Bacia Maria Paula | 320 | 29629.28
Caramujo | Bacia Icaraí | 528 | 29272.01
Viçoso Jardim | Bacia Icaraí | 271 | 22535.86
Muriqui | Bacia Maria Paula | 151 | 16787.25
Engenho do Mato | Bacia Itaipu | 750 | 10914.88
Cubango | Bacia Icaraí | 297 | 10123.42
Maravista | Bacia Itaipu | 519 | 6018.33
Matapaca | Bacia Icaraí | 96 | 4295.26
Santa Bárbara | Bacia Sapê
Icaraí | Bacia Icaraí

## Planejamento Financeiro
Bairro/Bacia | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27 | jul/27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 | dez/27 | jan/28 | fev/28 | mar/28 | abr/28 | mai/28 | jun/28 | jul/28 | ago/28 | set/28 | out/28 | nov/28 | dez/28
Maceió (Bacia Icaraí) | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 567432.5545
Maceió (Bacia Icaraí) |  |  |  | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564
Maceió (Bacia Icaraí) |  |  |  | 88331.8624 | [5 empty] | 104864.564 | 105336.9269 | 92110.7656
Maceió (Bacia Icaraí) | 77177.2916 | 77177.2916 | 77177.2916 | 77177.2916 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 77177.2916 | 77177.2916 | 77177.2916 | 149814.7426
Santa Bárbara (Bacia Sapê) | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 326273.7188
Santa Bárbara (Bacia Sapê) | [5 empty] | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564
Santa Bárbara (Bacia Sapê) | [6 empty] | 51251.3747 |  | 51251.3747
Santa Bárbara (Bacia Sapê) | 51451.5278 | 51451.5278 | 51451.5278 | 154354.5833 | 102903.0555 | 154354.5833 | 102903.0555 | 116522.5776
Largo da Batalha/Badu (Bacia Icaraí) | 180869.1267 | 180869.1267 | 180869.1267 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 361738.2535 | 723476.5069 | 641908.0772
Largo da Batalha/Badu (Bacia Icaraí) |  |  |  |  | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128
Largo da Batalha/Badu (Bacia Icaraí) | [6 empty] | 128246.5275 | [7 empty] | 128246.5275
Largo da Batalha/Badu (Bacia Icaraí) | 51451.5278 | 51451.5278 | 51451.5278 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 102903.0555 | 154354.5833 | 154354.5833 | 102903.0555 | 102903.0555 | 102903.0555 | 102903.0555 | 77177.2916
Engenhoca (Bacia Barreto) | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 542607.3802 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 723476.5069 | 803271.7099
Engenhoca (Bacia Barreto) | [7 empty] | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 |  | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564
Engenhoca (Bacia Barreto) | [8 empty] | 144543.0476 |  |  |  | 144543.0476 |  | 224844.7407 | [6 empty] | 144543.0476
Engenhoca (Bacia Barreto) | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 154354.5833 | 151328.0228
Barreto / Baldeador (Bacia Barreto) | [9 empty] | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039 | 1177644.2039
Barreto / Baldeador (Bacia Barreto) | [13 empty] | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564 | 125009.7564
Barreto / Baldeador (Bacia Barreto) | [12 empty] | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118 | 169473.3118
Barreto / Baldeador (Bacia Barreto) | [11 empty] | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992 | 47516.9992
Bacia Jurujuba (Bacia Jurujuba) | [11 empty] | 152275.8457 | 152275.8457 | 152275.8457 | 152275.8457
Bacia Jurujuba (Bacia Jurujuba)
Bacia Jurujuba (Bacia Jurujuba)
Bacia Jurujuba (Bacia Jurujuba) | [13 empty] | 40858.5662 | 40858.5662
Bacia Camboinhas (Bacia Camboinhas) |  |  |  | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474 | 259629.9474
Bacia Camboinhas (Bacia Camboinhas) | [13 empty] | 125009.7564 | 125009.7564
Bacia Camboinhas (Bacia Camboinhas) | [14 empty] | 202643.6844
Bacia Camboinhas (Bacia Camboinhas) | [6 empty] | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 46306.375 | 51754.1838
Atalaia / Baldeador (Bacia Sapê) |  |  |  | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1446953.0139 | 1627822.1406 | 1627822.1406 | 1718256.704
Atalaia / Baldeador (Bacia Sapê)
Atalaia / Baldeador (Bacia Sapê)
Atalaia / Baldeador (Bacia Sapê) | [5 empty] | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 257257.6388 | 245151.397
Bacia Icaraí (Bacia Icaraí) | [15 empty] | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335 | 2213836.6335
Bacia Icaraí (Bacia Icaraí) | [16 empty] | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 136374.2797 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 |  | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331 | 113645.2331
Bacia Icaraí (Bacia Icaraí) | [24 empty] | 598090.1594 | 598090.1594 | 598090.1594 | 598090.1594 | [9 empty] | 598090.1594 | 598090.1594
Bacia Icaraí (Bacia Icaraí) | [16 empty] | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 262554.1196 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096 | 240674.6096
Bacia Maria Paula (Bacia Maria Paula) | [18 empty] | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881 | 863265.881
Bacia Maria Paula (Bacia Maria Paula) | [22 empty] | 150011.7077 | 150011.7077 | 150011.7077 | 150011.7077 | 150011.7077
Bacia Maria Paula (Bacia Maria Paula) | [21 empty] | 126238.9852 | 126238.9852 | 126238.9852 |  |  | 126238.9852
Bacia Maria Paula (Bacia Maria Paula) | [20 empty] | 150247.1084 | 150247.1084 | 150247.1084 | 150247.1084 | 150247.1084 | 150247.1084 | 150247.1084
Bacia Toque Toque (Bacia Toque Toque) | [21 empty] | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409 | 1237958.5409
Bacia Toque Toque (Bacia Toque Toque) | [21 empty] | 250019.5128 | 250019.5128 | [5 empty] | 125009.7564 | 125009.7564 |  | 125009.7564 | 125009.7564 |  | 125009.7564 | 125009.7564 |  | 125009.7564 | 125009.7564
Bacia Toque Toque (Bacia Toque Toque) | [21 empty] | 131660.423 |  | 131660.423 |  |  |  |  | 131660.423 | 131660.423 | 131660.423 | 131660.423 |  | 131660.423 | 131660.423 |  | 131660.423 | 131660.423 | 131660.423
Bacia Toque Toque (Bacia Toque Toque) | [22 empty] | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856 | 177587.8856
Bacia Itaipu (Bacia Itaipu) | [15 empty] | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666 | 2266885.6666
Bacia Itaipu (Bacia Itaipu) | [19 empty] | 250019.5128 |  | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 | 250019.5128 |  | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102 | 200015.6102
Bacia Itaipu (Bacia Itaipu) | [15 empty] | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 |  | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414 | 160710.7414
Bacia Itaipu (Bacia Itaipu) | [16 empty] | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 |  | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142 | 334985.2142
Bacia Sapê (Bacia Sapê) | [27 empty] | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533 | 1311375.0533
Bacia Sapê (Bacia Sapê) | [28 empty] | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503 | 333359.3503
Bacia Sapê (Bacia Sapê) | [28 empty] | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597 | 255443.3597
Bacia Sapê (Bacia Sapê) | [28 empty] | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31 | 150915.31

## Serviços e Valores por Bacia
Bacias | Descrição Serviços | Quantidade | Preço Unitário 2024 | Valor 2024
Bacia Barreto | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 18553 | 833.9541 | 15472351.1318
Bacia Barreto | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 7730.25 | 883.0025 | 6825829.9164
Bacia Barreto | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 4638 | 1103.258 | 5116910.7269
Bacia Barreto | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 3772 | 472.3629 | 1781752.8614
Bacia Barreto | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 2454 | 1513.2802 | 3713589.6802
Bacia Barreto | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 11 | 250019.5128 | 2750214.6403
Bacia Icaraí | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 43750.8 | 833.9541 | 36486160.7231
Bacia Icaraí | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 18229.5 | 883.0025 | 16096693.6982
Bacia Icaraí | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 10938 | 1103.258 | 12067436.2939
Bacia Icaraí | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 8967 | 472.3629 | 4235678.1306
Bacia Icaraí | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 5786 | 1513.2802 | 8755839.4009
Bacia Icaraí | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 26 | 250019.5128 | 6500507.3317
Bacia Jurujuba | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 410.6 | 833.9541 | 342421.5693
Bacia Jurujuba | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 171.5 | 883.0025 | 151434.9252
Bacia Jurujuba | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 104 | 1103.258 | 114738.8348
Bacia Jurujuba | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 0 | 472.3629 | 0
Bacia Jurujuba | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 54 | 1513.2802 | 81717.1323
Bacia Jurujuba | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 0 | 250019.5128 | 0
Bacia Toque-toque | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 15079.8 | 833.9541 | 12575861.6179
Bacia Toque-toque | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 6283.25 | 883.0025 | 5548125.3287
Bacia Toque-toque | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 3770 | 1103.258 | 4159282.7599
Bacia Toque-toque | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 3066 | 472.3629 | 1448264.6535
Bacia Toque-toque | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 1995 | 1513.2802 | 3018994.0555
Bacia Toque-toque | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 9 | 250019.5128 | 2250175.6148
Bacia Sapê | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 25006.8 | 833.9541 | 20854524.3509
Bacia Sapê | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 10419.5 | 883.0025 | 9200444.3341
Bacia Sapê | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 6252 | 1103.258 | 6897569.1817
Bacia Sapê | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 5084 | 472.3629 | 2401492.9872
Bacia Sapê | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 3308 | 1513.2802 | 5005930.9952
Bacia Sapê | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 15 | 250019.5128 | 3750292.6914
Bacia Maria Paula | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 5257.8 | 833.9541 | 4384764.0695
Bacia Maria Paula | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 2190.75 | 883.0025 | 1934437.6817
Bacia Maria Paula | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 1314 | 1103.258 | 1449681.0468
Bacia Maria Paula | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 1069 | 472.3629 | 504955.9408
Bacia Maria Paula | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 695 | 1513.2802 | 1051729.7587
Bacia Maria Paula | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 3 | 250019.5128 | 750058.5383
Bacia Camboinhas | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 2108.4 | 833.9541 | 1758308.9056
Bacia Camboinhas | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 878.5 | 883.0025 | 775717.6782
Bacia Camboinhas | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 527 | 1103.258 | 581416.98
Bacia Camboinhas | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 429 | 472.3629 | 202643.6844
Bacia Camboinhas | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 279 | 1513.2802 | 422205.1837
Bacia Camboinhas | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 1 | 250019.5128 | 250019.5128
Bacia Itaipu | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 36817.8 | 833.9541 | 30704356.6808
Bacia Itaipu | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 15340.75 | 883.0025 | 13545920.2859
Bacia Itaipu | Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 9204 | 1103.258 | 10154386.8759
Bacia Itaipu | Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 7485 | 472.3629 | 3535636.3117
Bacia Itaipu | Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 4870 | 1513.2802 | 7369674.7118
Bacia Itaipu | Construção de EEE- Estação Elevatória de Esgoto | 22 | 250019.5128 | 5500429.2807

## Serviços por Ano
Data | Rede | Elevatória | Recalque | Ligações | Rede Acumulado
2025-10-01 | 1632 | 0 | 0 | 221 | 1632
2025-11-01 | 1632 | 0 | 0 | 221 | 3264
2025-12-01 | 1632 | 0 | 0 | 221 | 4896
2026-01-01 | 3964.825 | 0.5 | 187 | 357 | 8860.825
2026-02-01 | 3964.825 | 1.5 | 0 | 374 | 12825.65
2026-03-01 | 3964.825 | 2 | 0 | 578 | 16790.475
2026-04-01 | 3964.825 | 2 | 380 | 540.6 | 20755.3
2026-05-01 | 3964.825 | 2.5 | 0 | 583.6 | 24720.125
2026-06-01 | 3924.825 | 2.5 | 414.5 | 506.6 | 28644.95
2026-07-01 | 4885.075 | 2.5 | 222 | 421.6 | 33530.025
2026-08-01 | 4885.075 | 2.5 | 223 | 421.6 | 38415.1
2026-09-01 | 5288.6 | 2 | 195 | 453 | 43703.7
2026-10-01 | 4852.6 | 2 | 664.7778 | 501 | 48556.3
2026-11-01 | 5260.6 | 2.5 | 358.7778 | 412 | 53816.9
2026-12-01 | 5270.6 | 1.5 | 1229.2778 | 356.6 | 59087.5
2027-01-01 | 7198.0417 | 0.5 | 608.1717 | 133.4 | 66285.5417
2027-02-01 | 7198.0417 | 2.5455 | 608.1717 | 528.2636 | 73483.5833
2027-03-01 | 7198.0417 | 2.5455 | 608.1717 | 528.2636 | 80681.625
2027-04-01 | 8171.6583 | 2.5455 | 608.1717 | 528.2636 | 88853.2833
2027-05-01 | 8171.6583 | 2.5455 | 608.1717 | 528.2636 | 97024.9417
2027-06-01 | 8261.6583 | 2.5455 | 608.1717 | 625.5494 | 105286.6
2027-07-01 | 7423.645 | 3.0455 | 1192.2045 | 494.1494 | 112710.245
2027-08-01 | 7423.645 | 3.1455 | 607.4773 | 611.5023 | 120133.89
2027-09-01 | 7423.645 | 2.1455 | 886.2045 | 611.5023 | 127557.535
2027-10-01 | 7423.645 | 2.1455 | 1606.3939 | 611.5023 | 134981.18
2027-11-01 | 7423.645 | 2.1455 | 1606.3939 | 611.5023 | 142404.825
2027-12-01 | 7423.645 | 2.1455 | 1533.4167 | 611.5023 | 149828.47
2028-01-01 | 7928.9608 | 0.45455 | 1606.3939 | 276.3946 | 157757.4308
2028-02-01 | 7928.9608 | 3.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 165686.3917
2028-03-01 | 7928.9608 | 3.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 173615.3525
2028-04-01 | 7928.9608 | 2.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 181544.3133
2028-05-01 | 7928.9608 | 3.3333 | 1159.7323 | 597.4855 | 189473.2742
2028-06-01 | 7928.9608 | 3.7879 | 881.0051 | 597.4855 | 197402.235
2028-07-01 | 7928.9608 | 2.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 205331.1958
2028-08-01 | 7928.9608 | 3.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 213260.1567
2028-09-01 | 7928.9608 | 3.7879 | 881.0051 | 597.4855 | 221189.1175
2028-10-01 | 7928.9608 | 2.7879 | 1159.7323 | 597.4855 | 229118.0783
2028-11-01 | 7928.9608 | 2.4545 | 1885.1212 | 597.4855 | 237047.0392
2028-12-01 | 7928.9608 | 1.4545 | 1544.8939 | 597.4855 | 244976

## Serviços e Investimentos Totais
Descrição Serviços | Quantidade Total (m) | Preço unitário 2025 | Valor 2025
Rede Coletora de Esgoto PVC DN 150 mm | 146985 | 873.71 | 128422264.35
Rede Coletora de Esgoto PVC DN 200 mm | 61244 | 925.1 | 56656824.4
Rede Coletora de Esgoto PVC DN 300 mm | 36747 | 1155.86 | 42474387.42
Rede Coletora de Esgoto PVC Total | 244976 |  | 227553476.17
Rede de Recalque PVC DN 100 mm | 29872 | 494.88 | 14783055.36
Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário | 19441 | 1585.43 | 30822344.63
Construção de EEE - Estação Elevatória de Esgoto | 87 | 261940.19 | 22788796.53

## Logradouros
Bairro | Equipe | Logradouro | Status
Santa Bárbara | Equipe 1 | 1. Rua Damastor Ribeiro | Executado
Santa Bárbara | Equipe 1 | 2. Rua 7 e Escadaria | Executado
Santa Bárbara | Equipe 1 | 3. Rua Hélio de Mattos | Em andamento
Santa Bárbara | Equipe 1 | 4. Rua Jandira Pereira | Em andamento
Santa Bárbara | Equipe 1 | 5. Rua Olavo de Paula | A iniciar
Santa Bárbara | Equipe 1 | 6. Travessa A | A iniciar
Santa Bárbara | Equipe 1 | 7. Rua Luiz Oscar Mangeon | Em andamento
Santa Bárbara | Equipe 2 | 1. Rua Sérgio Porto | Executado
Santa Bárbara | Equipe 2 | 2. Rua Martinha Carreiro | Executado
Santa Bárbara | Equipe 2 | 3. Rua Luiz Felipe Lamego | Em andamento
Santa Bárbara | Equipe 2 | 4. Rua Tenente Matheus Machado | Em andamento
Santa Bárbara | Equipe 2 | 5. Rua 13 | A iniciar
Santa Bárbara | Equipe 2 | 6. Rua 14 | A iniciar
Maceió | Equipe 1 | 1. Estrada Pacheco de Carvalho | Em andamento
Maceió | Equipe 1 | 2. Rua Alberto Lemos | Em andamento
Maceió | Equipe 1 | 3. Rua do Colégio | Em andamento
Maceió | Equipe 1 | 4. Estrada Demetrio de Freitas | A iniciar
Maceió | Equipe 1 | 5. Travessa Antônio Pinho | A iniciar
Maceió | Equipe 1 | 6. Rua Ator Jardel Filho | A iniciar
Maceió | Equipe 1 | 7. Rua João Silveira Martins | A iniciar
Maceió | Equipe 1 | 8. Rua Ludovico José da Rosa | A iniciar
Maceió | Equipe 2 | 1. Rua José Bento Vieira Ferreira | Em andamento
Maceió | Equipe 2 | 2. Rua Prof. Roberto Lira | Em andamento
Maceió | Equipe 2 | 3. Rua Manoel Loureiro de Freitas | Em andamento
Maceió | Equipe 2 | 4. Rua E | A iniciar
Maceió | Equipe 2 | 5. Rua Adauto Dantas | A iniciar
Maceió | Equipe 2 | 6. Rua Pedro Bernardo de Paula | A iniciar
Maceió | Equipe 2 | 7. Rua Fernando Carvalho Machado | A iniciar
Maceió | Equipe 2 | 8. Rua Armando Ferreira Frazao | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 1. Estrada Nossa Senhora de Lourdes | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 2. Estrada da Viração | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 3. Rua A | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 4. Rua Ludovico José da Rosa | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 5. Travessa B | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 6. Travessa D | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 7. Travessa F | A iniciar
Maceió | Equipe 3 | 8. Travessa C | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 15. Rua São Luiz | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 16. Rua Vereador Otto Bastos | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 19. Rua São Judas Tadeu | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 21. Rua Pedra Branca | Em andamento
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 2. Travessa Rosa | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 3. Travessa do Desvio | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 4. Estrada Alarico de Souza | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 5. Travessa Tereza | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 6. Travessa Pinheiral | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 7. Rua Bela Vista | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 8. Rua Comte. Minervino | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 9. Travessa Trinta de Outubro | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 10. Rua Um | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 11. Rua João Honorato | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 14. Estrada Francisco da Cruz Nunes | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 1. Estrada Alarico de Souza | Em andamento
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 12. Rua Monte Castelo | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 13. Rua Celina Caruso | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 17. Rua Sem Nome | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 18. Rua Sem Nome | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 20. Travessa Leopoldina | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 22. Travessa Olegário Alves | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 23. Rua Guilherme Bastos | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 24. Estrada Guilhermina Bastos | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 25. Estrada da Fazendinha | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 26. Rua das Flores | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 27. Travessa Alcebíades Pinto | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 28. Rua Jaílton Fausto Silva | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 29. Travessa John Ivan Moore | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 30. Travessa A | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 31. Estrada Francisco da Cruz Nunes | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 32. Travessa Francisco de Brito | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 33. Travessa A | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 34. Travessa Frei Orlando | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 35.Rua C | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 1. Rua Daniel Torres | Executado
Engenhoca | Equipe 1 | 2. Travessa João Brasil | Em andamento
Engenhoca | Equipe 1 | 3. Rua Carmelita | Em andamento
Engenhoca | Equipe 1 | 4. Rua Dez | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 5. Rua Manoel de Miranda | Em andamento
Engenhoca | Equipe 1 | 6. Travessa Norival de Freitas | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 7. Travessa Renato Araujo | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 8. Travessa Dois de Dezembro | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 9. Travessa Mal. Fontoura | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 10. Travessa Francisco Esteves | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 11. Travessa Floriano Peixoto | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 12. Travessa Potiguara | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 13. Travessa José Carreteiro | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 14. Travessa Dona Ruth | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 15. Rua Cap. Alfredo Cruz | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 16. Travessa Aristeu Costa | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 17. Travessa São José | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 18. Travessa Assunção | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 19. Travessa Manoel | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 20. Travessa 18 de Julho | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 21. Avenida Dr. March | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 22. Avenida João Brasil | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 23. Rua Doutor Pedro Ernesto | A iniciar
Engenhoca | Equipe 1 | 24. Travessa General Estilac Leal | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 1. Rua Daniel Torres | Em andamento
Engenhoca | Equipe 2 | 2. Rua Elias José Ribeiro | Executado
Engenhoca | Equipe 2 | 3. Travessa Dona Alzira | Em andamento
Engenhoca | Equipe 2 | 4. Travessa Dr. Péricles | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 5. Rua Coronel Leoncio | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 6. Travessa Particular | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 7. Travessa Dr. Arlindo | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 8. Travessa Dona Ana | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 9. Rua José Falaice | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 10. Travessa 12 | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 11. Rua Irany Avelino da Silva | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 12. Avenida João Brasil (L. Direito) | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 13. Rua Olavo Bilac | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 14. Rua Geraldo de Souza | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 15. Travessa Osório Moreira da Costa Filho | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 16. Rua Cabo Pedro Couto | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 17. Rua Zalmir Garcia | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 18. Rua Franscisco Angelo | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 19. Rua Ana Mery | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 20. Rua Ministro Souza Costa | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 21. Rua Ismênia da Silva Cunha | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 22. Rua Santo Antônio | A iniciar
Engenhoca | Equipe 2 | 23. Travessa Prefeito João Batista da Costa Sobrinho | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 1. Av. Professor João Brasil (L.Esquerdo) | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 2. Rua Macedo Soares | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 3. Rua Monteiro Lobato | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 4. Rua Dom Antonio Almeida M. Junior | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 5. Travessa Otto | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 6. Rua Iguaçu | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 7. Rua Guaropé | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 8. Rua Gonçalves | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 9. Av. Professor João Brasil, vila nº 1695 | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 10. Rua Olavo Bilac | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 11. Rua Pastor José de Melo | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 12. Rua Antonio Machado Cotta | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 13. Travessa Francisco Ferreira | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 14. Rua Jorge Luiz da Silva | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 15. Rua 2 | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 16. Rua Oliveira Lima | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 17. Rua A | A iniciar
Engenhoca | Equipe 3 | 18. Rua Eduardo Cordeiro Uchôa | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 1. Rua Vinte e Cinco de Novembro | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 2. Rua Mato Grosso | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 3.Artur Bento Moura | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 4. Rua da Paz | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 5. Rua Silvino Pinto | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 6. Rua Olegário Alves | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 7. Rua Guararema | A iniciar
Sapê | Equipe 1 | 8. Rua Eraldo Soares | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 1. Estr. Washigton Luiz | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 2. Rua Santa Margarida | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 3. Rua São Rafael | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 4. Rua Dois | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 5. Rua Antonio Lopes dos Santos | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 6. Rua José Soares de Moura | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 7. Rua Júlio Ferreira de Assunção | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 8. Rua 7 | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 9. Rua Lauro Nogueira Junger | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 10. Rua Januário Cerqueira de Araujo | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 11. Rua Conceição da Silva Barros | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 12. Rua Julio da Silva Domingues | A iniciar
Sapê | Equipe 2 | 13. Rua Alberto Laurentino Gomes Xavier | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 1. Rua Pastor Erasmo Braga | Em andamento
Sapê | Equipe 3 | 2. Rua Heredina Honorato | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 3. Rua João Honorato | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 4. Rua Dr. Mario Caldas | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 5. Rua A | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 6. Travessa Albertina Faria | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 7. Rua Selma | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 8. Rua José Freire | A iniciar
Sapê | Equipe 3 | 9. Maria Alves da Fonseca | A iniciar
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 36. Rua João Batista da Costa (Condomínio Ubá V) | Em andamento
Largo da Batalha / Badu | Equipe 1 | 37.Travessa Vale Feliz | Em andamento
Icaraí | Equipe 1 | 1. Lemos Cunha | Em andamento

## CCs
PRJ | Nome do Projeto | Descrição do CC | Tipo | Número | EXPLICAÇÃO DO CC | AÇÃO A SER TOMADA | ID de abertura | ID de manutenção
PRJ003393 | Projeto de Universalização de Rede de Esgoto | PROJETO UNIVERSALIZACAO REDE ESGOTO | OC | 192030165 | CC PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O EMPREENDIMENTO DE UNIVERSALIZAÇÃO | CCS APROVEITADOS 2025, MANUTENÇÃO NECESSÁRIA | x | 4168116
PRJ003393 | Projeto de Universalização de Rede de Esgoto | PROJETO UNIVERSALIZACAO REDE ESGOTO | ME | 192030265
PRJ003393 | Projeto de Universalização de Rede de Esgoto | PROJETO UNIVERSALIZACAO REDE ESGOTO | EP | 192030365
PRJ003393 | Projeto de Universalização de Rede de Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA LNE | OC | 192010479 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963254 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA LNE | ME | 192010579
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA LNE | EP | 192010679
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ LNE | OC | 192010480 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963326 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ LNE | ME | 192010580
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ LNE | EP | 192010680
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.ATALHA / BADU LNE | OC | 192010481 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963326 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.ATALHA / BADU LNE | ME | 192010581
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.ATALHA / BADU LNE | EP | 192010681
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE LNE | OC | 192010482 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963413 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE LNE | ME | 192010582
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE LNE | EP | 192010682
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI LNE | OC | 192010484 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 4189033 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI LNE | ME | 192010584
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI LNE | EP | 192010684
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA LNE | OC | 192010478 | CC PARA LIGAÇÃO NOVA DE ESGOTO | CRIAR CC | 3957121 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA LNE | ME | 192010578
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA LNE | EP | 192010678
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA REDE COLETORA | OC | 192030172 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963469 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA REDE COLETORA | ME | 192030272
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA REDE COLETORA | EP | 192030372
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA REDE COLET | OC | 192030173 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963508 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA REDE COLET | ME | 192030273
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA REDE COLET | EP | 192030373
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ REDE COLETORA | OC | 192030174 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963568 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ REDE COLETORA | ME | 192030274
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ REDE COLETORA | EP | 192030374
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU REDE | OC | 192030175 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963613 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU REDE | ME | 192030275
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU REDE | EP | 192030375
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE REDE | OC | 192030176 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 3963671 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE REDE | ME | 192030276
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO BACIA TOQUE TOQUE REDE | EP | 192030376
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI REDE | OC | 192030181 | CC PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO | CRIAR CC | 4189039 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI REDE | ME | 192030281
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI REDE | EP | 192030381
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA EEEB | OC | 192040182 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 3963841 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA EEEB | ME | 192040282
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO ENGENHOCA EEEB | EP | 192040382
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA EEEB | OC | 192040183 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 3963905 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA EEEB | ME | 192040283
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO SANTA BARBARA EEEB | EP | 192040383
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ EEEB | OC | 192040184 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 3964070 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ EEEB | ME | 192040284
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO MACEIÓ EEEB | EP | 192040384
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU EEEB | OC | 192040185 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 3964090 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU EEEB | ME | 192040285
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZAÇÃO LARG.BATALHA / BADU EEEB | EP | 192040385
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO TOQUE TOQUE EEEB | OC | 192040186 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 4038230 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO TOQUE TOQUE EEEB | ME | 192040286
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO TOQUE TOQUE EEEB | EP | 192040386
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI EEEB | OC | 192040191 | CC PARA EEEB | CRIAR CC | 4189052 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI EEEB | ME | 192040291
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIA ICARAI EEEB | EP | 192040391
PRJ004705 | Universalização Esgoto
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIAS | OC | 192030178 | CC PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PRÓPRIA, RETIRADA DE EPI | CRIAR CC | 192030178 | x
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIAS | ME | 192030278
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIAS | EP | 192030378
PRJ004705 | Universalização Esgoto | UNIVERSALIZACAO BACIAS-PESSOAL | PESSOAL | 192030379 | CC PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PRÓPRIA | CRIAR CC | CC CRIADO PELA CONTABILIDADE

## OUTUBRO
Contrato | Empresa | Serviço Referência | Período | Documentação Mensal | Memória/ Resumo | Boletim de Medição | Planilhas Obra Lean | Relatório Fotográfico | Boletim de Medição (De Acordo Empresa) | Medição e Relatório (De acordo Joseane) | Medição e Relatório (De acordo Bruno) | Documentação de Segurança | Valor da Medição | Nº Medição | Id Integra | Nº do Pedido | Status | Status
1487312/2022 | COTA | Redes | Outubro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente
1403191/2022 | CPN OLIVEIRA CONSTRUTORA E PAVIMENTACA | Redes | Outubro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente
1495900/2022 | RML CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Redes | Outubro | Pendente | OK | OK | OK | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente